## project
Development
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Graphics
Level One - Background | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Level One - Grid | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Level One - Base | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Level Two - Background | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Two - Grid | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Two - Base | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Three - Background | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Three - Grid | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Three - Base | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Four - Background | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Four - Grid | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Four - Base | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Five - Background | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Five - Grid | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Five - Base | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Six - Background | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Six - Grid | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Level Six - Base | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Player Defences | 4 | 3 | 5 | 3 | 100%
Eneimies | 5 | 4 | 6 | 3 | 100%
Projectiles | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
Player Selection Cards | 6 | 2 | 7 | 1 | 100%
Main Menu Background | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Main Menu Buttons | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Controls Page | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Audio Icon | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Pause Icon | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Code
Enemy Movement | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Enemy Random Position | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Move camera | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Define Turret Objects | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Place Turrets | 3 | 2 | 3 | 1 | 100%
Check Object Health | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Set Image Direction | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Attack Enemy | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Move Projectile | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Select Turrets | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Collision | 4 | 2 | 4 | 1 | 100%
Enimies Attack Turrets | 4 | 2 | 4 | 1 | 100%
Move Selection Cards | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
Select Defences Cards | 5 | 2 | 6 | 1 | 100%
Point System | 5 | 2 | 6 | 1 | 100%
Enemy Spawing | 6 | 3 | 6 | 2 | 50%
Menu | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Pause Game | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Win/Lose Condition | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Saving Data | 8 | 2 | 9 | 1 | 100%
Audio
Menu Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level One Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level Two Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level Three Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level Four Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level Five Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Level Six Music | 7 | 2 | 8 | 1 | 100%
Button Clicks | 8 | 1 | 7 | 1 | 100%
Enemy Hitting defences | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Turrets Attacking | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Testing
Regression Testing | 3 | 10 | 2 | 11 | 100%
Compatability Testing | 10 | 1 | 9 | 1 | 100%
Functionality Testing | 10 | 1 | 10 | 2 | 100%
Final Changes/Balancing | 10 | 2 | 9 | 3 | 100%